АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОУРАЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТАВРИЧЕСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

19 марта 2024 года		                                   	                               № 25

п. Новоуральский

Об оценке эффективности реализации

муниципальной программы

«Устойчивое развитие территории

Новоуральского  сельского поселения

Таврического муниципального

района Омской области на 2020-2026 годы»

за 2023 год.

В соответствии с Бюджетным кодексом, руководствуясь Постановлением Администрации Новоуральского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области от 29.07.2013 года № 65 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Новоуральского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области, их формирования и реализации», Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Новоуральского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отчет и результаты проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы Новоуральского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области «Устойчивое развитие территории  Новоуральского  сельского поселения Таврического муниципального  района Омской области на 2020-2026 годы» за 2023 год принять к сведению (приложения №1, №2, №3, №4).

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию в соответствии с Уставом Новоуральского сельского поселения.

Глава сельского поселения                                                       Е.В.Кирин

| Приложение №1 к Постановлению Администрации Новоуральского сельского поселения №25 от 19 марта 2024 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОТЧЕТ о реализации муниципальной программы Новоуральского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области "Устойчивое развитие территории Новоуральского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области на 2020-2026 гг." за 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование показателя | Код бюджетной классификации |  | Финансовое обеспечение |  |  | Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) муниципальной программы |  |  |  |  |
|  |  | Главный распорядитель средств местного бюджета | Целевая статья расходов | Источник | Объем 2023 год |  | Наименование | Единица измере ния | Значение |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2023 год |  |
|  |  |  |  |  | план | факт |  |  |  | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 9 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Цель: Создание условий для устойчивого развития территории Новоуральского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Задача 1. "Повышение эффективности реализации социально-культурной политики на территории Новоуральского сельского поселения " |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Цель подпрограммы 1 "Повышение эффективности реализации социально-культурной политики на территории Новоуральского сельского поселения " |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1 | Задача 1 . "Развитие самодеятельного и художественного творчества, сохранение и популяризация культурного наследия в Новоуральском сельском поселении " | 606 |  | Всего, из них расходы за счет: | 1 090 126,00 | 1 090 126,00 | х | х | х | х | х |
|  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 1 090 126,00 | 1 090 126,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0,00 | х |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1. «Развитие приоритетных направлений в реализации культурной политики Новоуральского сельского поселения » | 606 | 0801 | Всего, из них расходы за счет: | 1 090 126,00 | 1 090 126,00 | х | х | х | х | х |
|  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 1 090 126,00 | 1 090 126,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  | х |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие 1. "Создание благоприятных условий для обеспечения деятельности Центра Культуры" | 606 | 08012510120070540 | Всего, из них расходы за счет: | 1 090 126,00 | 1 090 126,00 | количество населения принявших участие в культурно-массовых мероприятиях организованных Новоуральским ДК и клубами поселения | процент | х | 100,4 | 273,2 |
|  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 1 090 126,00 | 1 090 126,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | х | х |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача 2. "Повысить эффективность физкультурно-спортивной работы с детьми, подростками и молодежью, развитие здорового образа жизни населения Новоуральского сельского поселения. | 606 |  | Всего, из них расходы за счет: | 866 248,00 | 866 248,00 | х | х | х | х | х |
|  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 866 248,00 | 866 248,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2. "Развитие физической культуры и спорта и реализация молодежной политики Новоуральского сельского поселения" | 606 | 0707 1102 | Всего, из них расходы за счет: | 866 248,00 | 866 248,00 | х | х | х | х | х |
|  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 866 248,00 | 866 248,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | х | х |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Мероприятие 1. Организация и проведение мероприятий по работе с детьми и молодежью | 606 | 07072510229990 | Всего, из них расходы за счет: | 35 000,00 | 35 000,00 | количество детей и молодежи, принявших участие в мероприятиях для молодежи | процент | х | 102,5 | 353,2 |
|  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 35 000,00 | 35 000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | х | х |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Мероприятие 2. Создание благоприятных условий для физической культуры и спорта | 606 | 11022510220010 | Всего, из них расходы за счет: | 831 248,00 | 831 248,00 | увеличение количества призовых мест по видам спорта в соревнованиях различного уровня | процент | х | 102,5 | 103,6 |
|  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 831 248,00 | 831 248,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | х | х |  |  |  |  |  |
| 3 | Задача 3. Повысить эффективность работы по информационной поддержке, консультированию по вопросам социальной поддержки семей с детьми. | 606 |  | Всего, из них расходы за счет: | х | х | х | х | х | х | х |
|  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | х | х |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | х | х |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие 3. "Социальное обеспечение населения и поддержка семей с детьми" | 606 |  | Всего, из них расходы за счет: | х | х | х | х | х | х | х |
|  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | х | х |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | х | х |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Мероприятие 1.Консультирование по вопросам социальной поддержки семей с детьми, в т.ч. многодетных семей. | 606 |  | Всего, из них расходы за счет: | х | х | количество семей, получивших консультации | семей |  | 3 | 3 |
|  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | х | х |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | х | х |  |  |  |  |  |
| 4 | Задача 4. Активизация работы по профилактике правонарушений на территории Новоуральского сельского поселения. | 606 |  | Всего, из них расходы за счет: | х | х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | х | х |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | х | х |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Основное мероприятие 4. "Профилактика правонарушений на территории Новоуральского сельского поселения" | 606 |  | Всего, из них расходы за счет: | х | х | х | х | х | х | х |
|  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | х | х |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | х | х |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Мероприятие 1.Проведение мероприятий по профилактике правонарушений | 606 |  | Всего, из них расходы за счет: | х | х | Количество мероприятий проведенных по предупреждению и профилактике правонарушений, совершаемых в общественных местах и на улицах поселения | процент | х | 102 | 103,8 |
|  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | х | х |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | х | х |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме муниципальной программы |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 1 956 374,00 | 1 956 374,00 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 1 956 374,00 | 1 956 374,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Задача 2. "Создание условий для дальнейшего развития жилищной сферы, обеспечение доступности жилья для граждан и устойчивое функционирование жилищно-коммунального комплекса, формирование сети безопасных автомобильных дорог, обеспечение транспортной доступности Новоуральского сельского поселения Таврического муниципального района " |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Цель подпрограммы 2 "Создание условий для дальнейшего развития жилищной сферы, обеспечение доступности жилья для граждан и устойчивое функционирование жилищно-коммунального комплекса, формирование сети безопасных автомобильных дорог, обеспечение транспортной доступности Новоуральского сельского поселения Таврического муниципального района " |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1 | Задача 1 . "Создание условий для развития индивидуального жилищного строительства, приведения существующего жилищного фонда в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания граждан, повышение эффективности управления и функционирования жилищно-коммунального комплекса" |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 2 298 372,77 | 2 296 421,51 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 2 298 372,77 | 2 296 421,51 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0,00 | 0,00 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1 | Основное мероприятие 1. "Создание условий устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства на территории Новоуральского сельского поселения" | 606 | 05 | Всего, из них расходы за счет: | 2 298 372,77 | 2 296 421,51 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 2 298 372,77 | 2 296 421,51 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие 1. Создание условий для обеспечения уличного освещения (оплата за электроэнергию, приобретение осветительных приборов и электрических материалов) | 606 | 05032520129990 | Всего, из них расходы за счет: | 870713,74 | 870713,74 | протяженность освещенных частей улиц | процент | х | 68,9 | 70,5 |
|  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 870713,74 | 870713,74 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Мероприятие 2. Содержание мест захоронения | 606 | 05032520129990 | Всего, из них расходы за счет: | 301998,56 | 301998,56 | уровень расходов на содержание мест захоронения по сравнению с уровнем прошлого года | процент | х | 101,6 | 2031,2 |
|  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 301998,56 | 301998,56 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Мероприятие 3. Софинансирование мероприятий по капитальному ремонту реконструкции и модернизации многоквартирных домов | 606 | 05012520110190 | Всего, из них расходы за счет: | 98400,36 | 96449,10 | Площадь жилых домов, в отношении которых произведен капитальный ремонт | кв.м. |  | 631,7 | 631,7 |
|  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 98400,36 | 96449,10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Мероприятие 4. Благоустройство территории поселения (выкашивание сорной растительности,уборка территории от мусора, озеленение территории, праздничное оформление территории и др.) | 606 | 05032520129990 | Всего, из них расходы за счет: | 375635,50 | 375635,50 | уровень расходов на благоустройство территории поселения по сравнению с уровнем прошлого года | процент | х | 102 | 55,1 |
|  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 375635,50 | 375635,50 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | Мероприятие 5. Осуществление полномочий по организации водоотведения в границах сельского поселения в части технического обследования систем водоотведения и актуализации схем водоотведения на территории поселения | 606 |  | Всего, из них расходы за счет: | 97 236,00 | 97 236,00 | Наличие актуализированных схем водоотведения на территории Новоуральского сельского поселения | % | х | 100 | 100 |
|  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 97 236,00 | 97 236,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 1.1.6 | Мероприятие 6. Осуществление полномочий по организации водоснабжения в границах сельского поселения в части технического обследования систем водоснабжения и актуализации схем водоснабжения на территории поселения | 606 | 05022520114050 | Всего, из них расходы за счет: | 26 301,88 | 26 301,88 | Наличие схем водоснабжения на территории Новоуральского сельского поселения | % | х | 100 | 100 |
|  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 26 301,88 | 26 301,88 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 1.1.7 | Мероприятие 7. Осуществление полномочий по организации теплоснабжения в границах сельского поселения в части актуализации и корректировки схем теплоснабжения на территории сельского поселения | 606 | 05022520114060 | Всего, из них расходы за счет: | 28 086,73 | 28 086,73 | Наличие актуализированных схем теплоснабжения на территории Новоуральского сельского поселения | % | х | 100 | 100 |
|  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 28 086,73 | 28 086,73 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 1.1.8 | Мероприятие 8. Приобретение и установка детской игровой площадки | 606 | 05032520129990 | Всего, из них расходы за счет: | 0,00 | 0,00 | Количество благоустроенных общественных территорий за текущий год. | единиц |  |  |  |
|  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 1.1.9 | Мероприятие 9. Осуществление полномочий по организации газоснабжения населения в части строительства сетей газораспределения по объекту ""Сеть газораспределения по жилой застройке вблизи объекта "Черноглазовский элеватор" Таврического района Омской области", на осуществление авторского, технологическое подключение сетей | 606 |  | Всего, из них расходы за счет: | 0,00 | 0,00 | Количество газифицированных улиц | процент | х |  |  |
|  |  |  | 050225201S5766 05022520114010 | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 050225201М5766 | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.10 | Мероприятие 10. Осуществление полномочий по организации газоснабжения населения по объекту "Газоснабжение н.п.Отделение №4 Опытного хозяйства СибНИИСХОЗа Новоуральского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области" | 606 | 5022520114120 | Всего, из них расходы за счет: | 0,00 | 0,00 | Количество газифицированных улиц | процент | х |  |  |
|  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.11 | Мероприятие 11. Установка ограждения мемориала в п. Новоуральский | 606 | 5032520129990 | Всего, из них расходы за счет: |  |  | Протяженность построенного ограждения | м |  |  |  |
|  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.12 | Мероприятие 12. Осуществление полномочий по организации в границах поселения электроснабжения населения в части проведения ревизии однотрансформаторных КТП-10/0,4 кВ, расположенной на ст.Жатва по ул.Энергетиков и ул.Привокзальная | 606 | 5032520114140 | Всего, из них расходы за счет: |  |  | Снижение количества аварий на электротермии жилых домов | шт | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.13 | Мероприятие 13. Осуществление полномочий по организации в границах поселения водоснабжения населения в части устройства водопроводного колодца для установки пожарного гидранта и ремонта водопроводных сетей ст. Жатва | 606 |  | Всего, из них расходы за счет: |  |  |  | шт | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.14 | Мероприятие 14. Осуществление части полномочий по огранизации водоснабжения населения в части строительства водопроводных сетей по ул.Степная в д. Тихороцкое | 606 | 5022520114180 | Всего, из них расходы за счет: | 500 000,00 | 500 000,00 | количество разработанной проектно-сметной документации с целью дальнейшего строительства водопроводных сетей | шт | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 500 000,00 | 500 000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Задача 2. Создание условий для развития автомобильных дорог, повышения безопасности дорожного движения на уровне, обеспечивающем устойчивую работу автомобильного транспорта |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 2032013,45 | 1858637,08 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 2032013,45 | 1858637,08 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2." Модернизация и развитие автомобильных дорог Новоуральского сельского поселения ". | 606 | 0409 | Всего, из них расходы за счет: | 2032013,45 | 1858637,08 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 2032013,45 | 1858637,08 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Мероприятие 1. Текущее и сезонное содержание дорог | 606 | 04092520229990 | Всего, из них расходы за счет: | 1778649,37 | 1611069,00 | протяженность построенных отремонтированных и реконструированных автомобильных дорог (без нарастающего итога) | км |  | 0,6 | 0,4 |
|  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 1778649,37 | 1611069,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Мероприятие 2." Реконструкция и ремонт дорог ". | 606 | 04092520229990 | Всего, из них расходы за счет: | 154350,00 | 154350,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 154350,00 | 154350,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | Мероприятие 3. Полномочия поселения, переданные муниципальному району на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги в п. Новоуральский Таврического муниципального района Омской области (ул. Центральная (от начала примыкания к автомобильной дороге «Тихвинка – Новоуральский – Пристанское», протяженностью 971 метр)) | 606 | 04092520220020 | Всего, из них расходы за счет: | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 | Мероприятие 4. Полномочия поселения, переданные муниципальному району на выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги в п. Новоуральский Таврического муниципального района Омской области по ул.Студенческая от дома №2 до дома №20, протяженностью 403 м. | 606 | 04092520220021 | Всего, из них расходы за счет: | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.5 | Мероприятие 5. Нанесение дорожной разметки | 606 | 04092520229990 | Всего, из них расходы за счет: | 57096,00 | 51300,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 57096,00 | 51300,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.6 | Устройство (монтаж) недостоящих средств организации и регулирования дорожного движения, в том числе светофорных объектов в местах пешеходных переходов вблизи ОУ "Новоуральская школа" по ул. Майская, 29 "а" в п. Новоуральский, по ул. Энергетиков, 5 "а" в ст. Жатва Таврического муниципального района, Омской области | 606 | 040925202S0640 04092520270640 | Всего, из них расходы за счет: | 838361,61 | 838361,61 | Приведение пешеходных переходов в соответствии с требованиями национальных стандартах | шт |  | 4 | 4 |
|  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 41918,08 | 41918,08 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 796443,53 | 796443,53 |  |  |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 2 муниципальной программы |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 5 126 829,75 | 4 951 502,12 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 4 330 386,22 | 4 155 058,59 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 796 443,53 | 796 443,53 |  |  |  |  |  |
| Задача 3. "Обеспечение охраны жизни, здоровья граждан, сохранности их имущества, безопасных условий дорожного движения на территории Новоуральского сельского поселения" |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Цель подпрограммы 3 "Обеспечение охраны жизни, здоровья граждан, сохранности их имущества, безопасных условий дорожного движения на территории Новоуральского сельского поселения" |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1 | Задача 1 . "Создание условий для обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории Новоуральского сельского поселения" |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 672 608,53 | 457 380,61 | х | х | х | х | х |
|  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 672 608,53 | 457 380,61 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1. "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Новоуральского сельского поселения." | 606 | 03102530129990 | Всего, из них расходы за счет: | 672 608,53 | 457 380,61 | х | х | х | х | х |
|  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 672 608,53 | 457 380,61 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие 1. Создание условий для обеспечения первичных мер пожарной безопасности | 606 | 03102530129990 | Всего, из них расходы за счет: | 672608,53 | 457380,61 | доля населения прошедших обучение мерам пожарной безопасности и правилам поведения в случае возникновения пожара | процент |  | 14 | 12 |
|  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 672608,53 | 457380,61 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 2. | Задача 2. Создание условий для предупреждения и смягчения последствий ЧС |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 308165,25 | 308165,25 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 308165,25 | 308165,25 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2. "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Новоуральского сельского поселения." | 606 |  | Всего, из них расходы за счет: | 308165,25 | 308165,25 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 308165,25 | 308165,25 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Мероприятие 1. Мероприятия, связанные с антитеррористической деятельностью и противодействию экстремизма. | 606 |  | Всего, из них расходы за счет: | 0,00 | 0,00 | Количество проведенных мероприятий, направленных на недопущение чрезвычайных ситуаций | процент | х | 103 | 103,8 |
|  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Мероприятие 2. Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин | 606 |  | Всего, из них расходы за счет: | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | Мероприятие 3 Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения | 606 | 03102530229990 | Всего, из них расходы за счет: | 265736,25 | 265736,25 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 265736,25 | 265736,25 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 | Мероприятие 4. Полномочия поселения, переданные муниципальному району в соответствии с заключенными соглашениями на оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин | 606 | 03142530220090 | Всего, из них расходы за счет: | 8629,00 | 8629,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 8629,00 | 8629,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Задача 3 Обеспечение охраны жизни, здоровья граждан, сохранности имущества и безопасных условий дорожного движения. |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 114127,86 | 74676,00 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 114127,86 | 74676,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие 3 Обеспечение безопасности дорожного движения в Новоуральском сельском поселении | 606 | 04092530300000 | Всего, из них расходы за счет: | 114127,86 | 74676,00 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 114127,86 | 74676,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Мероприятие 1. Установка дорожных знаков | 606 | 04092530329990 | Всего, из них расходы за счет: | 114127,86 | 74676,00 | снижение количества происшествий на дорогах Новоуральского сельского поселения | процент | х | 100 | 100 |
|  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 114127,86 | 74676,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Мероприятие 2. Нанесение дорожной разметки | 606 | 04092530329990 | Всего, из них расходы за счет: | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 3.1.3 | Мероприятие 3. Обустройство пешеходных переходов, находящихся вблизи школ, расположенных по улице Зеленая, 6Б в н.п.Отделение №4 ОПХ СибНИИСХОЗа, по ул.Школьная, 1А в д.Тихорецкое Новоуральского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области | 606 | 04092530370650 040925303S0650 | Всего, из них расходы за счет: | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.4 | Мероприятие 4. Организация безопасности дорожного движения | 606 | 04092530329990 | Всего, из них расходы за счет: | 33800,00 | 33800,00 | снижение количества происшествий на дорогах Новоуральского сельского поселения | процент | Х | 100 | 100 |
|  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 33800,00 | 33800,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Задача 4. Обеспечение охраны жизни, здоровья граждан на водных объектах |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 0,00 | 0,00 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Основное мероприятие 4. Содействие обеспечению безопасности людей в местах массового отдыха населения на водных объектах Новоуральского сельского поселения | 606 |  | Всего, из них расходы за счет: | 0,00 | 0,00 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Мероприятие 1. Установка и обновление наглядной агитации на искусственных водоемах поселения о соблюдении правил безопасности на водных | 606 |  | Всего, из них расходы за счет: | 0,00 | 0,00 | Снижение количества происшествий на водных объектах, расположенных на территории Новоуральского сельского поселения | % | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 4.1.2 | Мероприятие 2. Информирование населения с использованием СМИ о чрезвычайных ситуациях на водных объектах и т.д. | 606 |  | Всего, из них расходы за счет: | Х | Х |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме "Обеспечение безопасности населения Новоуральского сельского поселения" муниципальной программы |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 1094901,64 | 840221,86 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 1094901,64 | 840221,86 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Задача 4. "Создание условий для сохраненяе окружающей среды и обеспеченяе экологической безопасности на территории поселения. " |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Цель подпрограммы 4 "Сохранение окружающей среды и обеспечение экологической безопасности на территории поселения." |  |  |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1 . "Создание условий для обеспечения очистки территорий населенных пунктов и утилизации бытовых отходов." |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 641 882,20 | 641 882,20 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 641 882,20 | 641 882,20 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | Х | Х |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1. "Очистка территорий населенных пунктов Новоуральского сельского поселения" | 606 |  | Всего, из них расходы за счет: | 641 882,20 | 641 882,20 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 641 882,20 | 641 882,20 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие 1. Ликвидация и рекультивация несанкционированных свалок | 606 |  | Всего, из них расходы за счет: |  |  | Площадь участков земли находящихся под несанкционированными свалками на 1000га общей площади | кв.м. | х |  |  |
|  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Мероприятие 2. Проведение экологических субботников с привлечением жителей и организаций на территории поселения | 606 |  | Всего, из них расходы за счет: |  |  | количество проведённых мероприятий по очистке прилегающих территорий в отчетном году. | единиц |  | 4 | 4 |
|  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Мероприятие 3. Организация мероприятий по охране окружающей среды | 606 | 06052540110180 | Всего, из них расходы за счет: | 94 680,00 | 94 680,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 94 680,00 | 94 680,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Мероприятие 4. Осуществление полномочий по организации содержания мест (площадок) накопления ТКО | 606 | 05032540110030 | Всего, из них расходы за счет: | 340 082,20 | 340 082,20 | Степень исполнения обязательств по содержанию мест (площадок) накопления ТКО | % | х | 100 | 100 |
|  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 340 082,20 | 340 082,20 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | Мероприятие 5. Организация сбора и вывоза на свалки мусора | 607 | 05032540119990 | Всего, из них расходы за счет: | 207 120,00 | 207 120,00 | количество проведённых мероприятий по очистке прилегающих территорий в отчетном году. | единиц |  | 4 | 5 |
|  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 207 120,00 | 207 120,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача 2 . "Формирование экологической культуры, повышение уровня экологического воспитания и образования населения" |  |  | Всего, из них расходы за счет: | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | Х | Х |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | Х | Х |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2. "Экологическая культура и просвещение населения Новоуральского сельского поселения" | 606 |  | Всего, из них расходы за счет: | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | Х | Х |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | Х | Х |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Мероприятие 1. Приобретение и высадка деревьев и кустарников, устройство клумб, разбивка аллей, уход за насаждениями. | 606 |  | Всего, из них расходы за счет: |  |  | Количество высаженных саженцев кустарников и деревьев | шт |  |  |  |
|  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Мероприятие 2. Информирование населения о порядке обращения с отходами при их сборе и вывозе, об охране окружающей среды, о благоустройстве поселения | 606 |  | Всего, из них расходы за счет: |  |  | количество распространённых листовок, памяток, бюллетеней | шт |  |  |  |
|  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | X | X |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 4 муниципальной программы |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 641 882,20 | 641 882,20 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 641 882,20 | 641 882,20 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0,00 | 0,00 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Задача 5. Создание условий для экономического развития и повышение экономического потенциала Новоуральского сельского поселения Таврического муниципального района |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Цель подпрограммы 5: Создание условий для экономического развития и повышение экономического потенциала Новоуральского сельского поселения Таврического муниципального района |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1 | Задача 1." Энергосбережение" |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 59 135,60 | 59 135,60 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 59 135,60 | 59 135,60 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | Х | Х |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Новоуральского сельского поселения » | 606 |  | Всего, из них расходы за счет: | 59 135,60 | 59 135,60 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 59 135,60 | 59 135,60 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | Х | Х |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие 1. Замена ламп накаливания на энергосберегаемые в помещениях, на уличном освещении | 606 | 05032550129990 | Всего, из них расходы за счет: | 59 135,60 | 59 135,60 | Сокращение расходов бюджета Новоуральского сельского поселения на потребление электроэнергии | процент | х | 97 | 92,7 |
|  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 59 135,60 | 59 135,60 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Мероприятие 2.Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, тепло- и электроснабжение), организация постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и затем признание права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества | 606 |  | Всего, из них расходы за счет: | 0,00 |  | Доля принятых в муниципальную собственность бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов от количества выявленных бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов | процент | х |  |  |
|  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 3. Организация управления бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи энергетических ресурсов, с момента выявления таких объектов, в том числе определению источника компенсации возникающих при их эксплуатации нормативных потерь энергетических ресурсов (включая тепловую энергию, электрическую энергию), в частности за счет включения расходов на компенсацию указанных потерь в тариф организации, управляющей такими объектами, в соответствии с законодательством Российской Федерации. |  |  |  |  |  | Доля переданных в аренду или безвозмездное пользование бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов от количества оформленных в муниципальную собственность таких объектов |  |  |  |  |
| 2. | Задача 2 . "Повышение занятости населения поселения" |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 134 888,11 | 134 888,11 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 134 888,11 | 134 888,11 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2. "Занятость населения Новоуральского сельского поселения ". | 606 | 04012550200000 | Всего, из них расходы за счет: | 134 888,11 | 134 888,11 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 134 888,11 | 134 888,11 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Мероприятие 1. "Участие в организации и финансировании общественных работ " | 606 | 04012550216010 | Всего, из них расходы за счет: | 0,00 | 0,00 | увеличение численности участников мероприятия по организации и финансированию оплачиваемых общественных работ, временного трудоустройства граждан | человек |  |  |  |
|  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Мероприятие 2. "Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет" | 606 | 04012550210130 | Всего, из них расходы за счет: | 134 888,11 | 134 888,11 | увеличение численности трудоустроенных несовершеннолетних граждан | человек |  | 18 | 33 |
|  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 134 888,11 | 134 888,11 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 3. | Задача 3 . "Создание условий для формирования структуры собственности поселения " |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 66 000,00 | 66 000,00 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 66 000,00 | 66 000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие 3 "Формирование структуры собственности " | 606 |  | Всего, из них расходы за счет: | 66 000,00 | 66 000,00 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 66 000,00 | 66 000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | х | х |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Мероприятие 1 "Изготовление технической документации на объекты недвижимости " | 606 | 01132550329990 | Всего, из них расходы за счет: | 54 000,00 | 54 000,00 | Доля объектов недвижимости, в отношении которых оформлена техническая документация. | процент | Х | 100 | 100 |
|  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 54 000,00 | 54 000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Мероприятие 2 "Изготовление землеустроительной документации на объекты недвижимости" | 606 | 04122550329990 | Всего, из них расходы за счет: | 0,00 | 0,00 | Доля объектов недвижимости, в отношении которых оформлена кадастровая документация | процент | Х | 100 | 100 |
|  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 3.1.3 | Мероприятие 3 "Оценка имущества" | 606 | 01132550329990 | Всего, из них расходы за счет: | 12 000,00 | 12 000,00 | Доля объектов муниципальной собственности, в отношении которых проведена оценка. | процент | Х | 100 | 100 |
|  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 12 000,00 | 12 000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Задача 4 "Повышение эффективности управления муниципальными финансами, устойчивое и эффективное осуществление своих полномочий Администрацией Новоуральского сельского поселения Таврического муниципального района в соответствии с законодательством " |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 4 965 409,66 | 4 964 488,77 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 4 965 409,66 | 4 964 488,77 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Основное мероприятие 4 . "Совершенствование муниципального управления" | 606 |  | Всего, из них расходы за счет: | 4 965 409,66 | 4 964 488,77 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 4 965 409,66 | 4 964 488,77 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Мероприятие 1 "Освещение информации о деятельности Администрации" | 606 | 01132550429990 | Всего, из них расходы за счет: | 24 712,50 | 24 712,50 | степень соответствия освещаемой информации о деятельности Администрации требованиям федерального законодательства | процент |  | 100 | 100 |
|  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 24 712,50 | 24 712,50 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 4.1.2 | Мероприятие 2. "Повышение профессионального уровня муниципальных служащих" | 606 | 01042550429980 | Всего, из них расходы за счет: | 9 100,00 | 9 100,00 | количество муниципальных служащих Администрации, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации | человек |  | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 9 100,00 | 9 100,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 4.1.3 | Мероприятие 3. "Обеспечение гарантий лицам, замещавшим должности муниципальной службы " | 606 | 10012550420010 | Всего, из них расходы за счет: | 181 615,92 | 181 615,92 | степень исполнения обязательств по обеспечению гарантий лицам, замещавшим должности муниципальной службы. | процент | Х | 100 | 100 |
|  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 181 615,92 | 181 615,92 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 4.1.4 | Мероприятие 4."Разработка и правовая экспертиза муниципальных правовых актов " | 606 |  | Всего, из них расходы за счет: | 0,00 | 0,00 | степень соответствия муниципальных правовых актов Администрации Новоуральского сельского поселения требованиям федерального законодательства и законодательству Омской области | процент | Х | 100 | 100 |
|  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 4.1.5 | Мероприятие 5. "Антикоррупционная экспертиза муниципальных нормативных правовых актов Новоуральского сельского поселения" | 606 |  | Всего, из них расходы за счет: | 0,00 | 0,00 | доля муниципальных нормативных правовых актов Новоуральского сельского поселения прошедших антикоррупционную экспертизу. | процент | Х | 100 | 100 |
|  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 4.1.6 | Мероприятие 6. "Оптимизация размещения заказов на поставки товаров, выполнения работ и оказания услуг для муниципальных нужд Новоуральского сельского поселения" | 606 |  | Всего, из них расходы за счет: | 0,00 | 0,00 | доля заказов, размещаемых путем проведения торгов и запросов котировок, в общем объеме заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд | процент |  | 28 | 28 |
|  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 4.1.7 | Мероприятие 7 "Осуществление полномочий по утверждению правил землепользования и застройки, по направлению уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее - уведомление о планируемом строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на территориях поселений, принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленными правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов капитального строительства, установленными федеральными законами, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений | 606 | 01042550410170 | Всего, из них расходы за счет: | 599,64 | 599,64 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 599,64 | 599,64 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 4.1.8 | Мероприятие 8 "Передача осуществления полномочий в области установления и регулирования тарифов организаций коммунального комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потребителей" | 606 |  | Всего, из них расходы за счет: | 0,00 | 0,00 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 4.1.9 | Мероприятие 9 "Осуществление полномочий по обеспечению проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством" | 606 | 01042550410160 | Всего, из них расходы за счет: | 1 480,51 | 1 480,51 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 1 480,51 | 1 480,51 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 4.1.10 | Мероприятие 10 "Руководство и управление в сфере установленных функций" | 606 | 01022550429980 01042550429980 | Всего, из них расходы за счет: | 4 577 847,80 | 4 576 926,91 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 4 577 847,80 | 4 576 926,91 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.1.11 | Мероприятие 11 "Юридическое сопровождение деятельности поселения" | 606 | 01042550420080 | Всего, из них расходы за счет: | 169 327,29 | 169 327,29 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 169 327,29 | 169 327,29 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 4.1.12 | Мероприятие 12. Осуществление полномочий по организации определения схемы размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведение реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, а также организацию экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с ТКО. | 606 | 01042550415010 | Всего, из них расходы за счет: | 726,00 | 726,00 | Наличие и актуализация реестра накопления твердых коммунальных отходов | процент |  | 100,00 | 100,00 |
|  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 726,00 | 726,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.13 | Мероприятие 13 "Обеспечение и проведение выборов" | 606 |  | Всего, из них расходы за счет: | 0,00 | 0,00 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Задача 5." Создание условий для эффективного выполнения Администрацией Таврического муниципального района своих полномочий" |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 2 468 760,91 | 2 457 447,51 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 2 468 760,91 | 2 457 447,51 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | Х | Х |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Основное мероприятие 5."Обеспечение эффективного функционирования деятельности администрации Новоуральского сельского поселения» " | 606 |  | Всего, из них расходы за счет: | 2 468 760,91 | 2 457 447,51 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 2 468 760,91 | 2 457 447,51 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | Х | Х |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Мероприятие 1." Материально-техническое оснащение Администрации Новоуральского сельского поселения" | 606 | 01042550429980 | Всего, из них расходы за счет: | 10 314,40 | 10 314,40 | объем использованных бюджетных средств на материально-техническое оснащение администрации Новоуральского сельского поселения в общем объеме | процент | х | 100 | 100 |
|  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 10 314,40 | 10 314,40 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | Х | Х |  |  |  |  |  |
| 5.1.2 | Мероприятие 2. "Создание условий для обеспечения деятельности учреждения." | 606 | 01132550429970 | Всего, из них расходы за счет: | 2 458 446,51 | 2 447 133,11 | объем использованных бюджетных средств на функционирование деятельности администрации Новоуральского сельского поселения в общем объеме. | процент | Х | 100 | 100 |
|  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 2 458 446,51 | 2 447 133,11 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | Х | Х |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 5 муниципальной программы |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 7 694 194,28 | 7 681 959,99 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 7 694 194,28 | 7 681 959,99 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  |  |  |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |
|  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0,00 | 0,00 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Итого по муниципальной программе |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 16 514 181,87 | 16 071 940,17 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 15 717 738,34 | 15 275 496,64 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 796 443,53 | 796 443,53 |  |  |  |  |  |

Приложение №2

к Постановлению Администрации

Новоуральского сельского поселения

№25 от 19 марта 2023 года

Сведения о достижении ожидаемых результатов реализации муниципальной программы

Новоуральского сельского поселения  Таврического муниципального района Омской области

"Устойчивое развитие территории Новоуральского сельского поселения Таврического муниципального района

Омской области на 2020-2026 годы" (далее – муниципальная программа).

| № п/п | Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Единица измерения | Значение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 год план | 2023 год факт | отклонение |  |
| 1. Подпрограмма муниципальной программы "Развитие социально-культурной сферы Новоуральского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области" |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля жителей, занимающихся творческой деятельностью на непрофессиональной (любительской) основе в составе клубных формирований | процент | 12,9 | 23,5 | +10,6 |  |
| 2 | Удельный вес населения Новоуральского сельского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом | процент | 19,4 | 20,0 | 0,6 |  |
| 3 | Уменьшение числа неблагополучных семей | %, к предыдущему году | -7 | -14,3 | 7,3 |  |
| 4 | Уменьшение количества правонарушений совершаемых на территории Новоуральского СП | %, к предыдущему году | -3 | 7,6 | 10,6 |  |
| 2. Подпрограмма муниципальной программы «Жилищное строительство, развитие инфраструктуры и коммунального комплекса Новоуральского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля уличных водопроводных сетей, нуждающихся в замене | процент | 61,0 | 59,8 | -1,2 |  |
| 2 | Доля автомобильных дорог с твердым покрытием, не отвечающим нормативным требованиям. | процент | 70,0 | 85,2 | -15,2 |  |
| 3 | Протяженность освещенных частей улиц | процент | 68,9 | 70,3 | 0,4 |  |
| 3. Подпрограмма муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения Новоуральского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Снижение числа пожаров на территории поселения | процент | -6 | -41,6 | -35,6 |  |
| 2 | Количество зарегистрированных террористических актов и экстремистских проявлений | единиц | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | Количество людей, пострадавших при ДТП на территории Новоуральского сельского поселения Таврического муниципального района на 1000 человек населения | человек | 1 | 0 | -1 |  |
| 4 | Уровень безопасности людей на водных объектах Новоуральского сельского поселения до 100% | процент | 100 | 100 | 0 |  |
| 4. Подпрограмма муниципальной программы «Охрана окружающей среды на территории Новоуральского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | - Недопущение несанкционированных свалок | %, к предыдущему году | 0 | 0 | 0 |  |
| 5. Подпрограмма муниципальной программы «Развитие экономического потенциала Новоуральского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВт.ч/кв.м | 25,96 | 37,94 | 11,98 |  |
| 2 | Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/кв.м | 0,237 | 0,260 | 0,023 |  |
| 3 | Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | куб.м/чел. | 3,53 | 1,8 | -1,73 |  |
| 4 | Уровень общей безработицы | процент | 12,7 | 16,9 | 4,2 |  |
| 5 | Темп роста доходов от использования муниципальной собственности | процен тов | 100 | 100 |  |  |
| 6 | Степень достижения максимально возможной оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса | процент | 88,6 | 87,57 | -1,03 |  |
| 7 | Степень удовлетворенности в материально-техническом обеспечении деятельности Администрации Новоуральского сельского поселения | процент | 100 | 100 |  |  |

Приложение №3

к Постановлению Администрации

Новоуральского сельского поселения

№25 от 19 марта 2024 года

- Оценка эффективности реализации муниципальной программы Новоуральского сельского поселения

- Таврического муниципального района Омской области

- «Устойчивое развитие территории Новоуральского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области

- на 2020-2026 годы» за 2023 год.

Подпрограмма 1

"Развитие социально-культурной сферы Новоуральского сельского поселения"

Расчет уровня финансового обеспечения мероприятий:

Мероприятие 1.1 Создание благоприятных условий для обеспечения деятельности Центра культуры

V1.1= 1388263,00/1388263,00=1

Мероприятие 2.1 Организация и проведение мероприятий по работе с детьми и молодежью

V2.1= 14545,00/14545,00=1

Мероприятие 2.2  Создание благоприятных условий для физической культуры и спорта

V2.2=616177,00/616177,00= 1

Мероприятие 3.1 Консультирование по вопросам социальной поддержки семей с детьми, в т.ч. многодетных семей.

V3.1= финансирование мероприятия не планировалось

Мероприятие 4.1. Проведение на территории сельского поселения мероприятий по  профилактике правонарушений

V4.1= финансирование мероприятия не планировалось

Расчет степени достижения значения целевого индикатора мероприятий:

1.1 Количество населения принявших участие в культурно-массовых мероприятиях организованных Новоуральским ДК и клубами поселения

G1.1 =273,2/100,4=2,72

2.1 Количество детей и молодежи, принявших участие в мероприятиях для молодежи

G2.1=353,2/102,5=3,44

2.2 Увеличение количества призовых мест по видам спорта в соревнованиях различного уровня

G2.2=103,6/102,5=1,01

3.1 Количество семей, получивших консультации

G3.1=3/3=1,0

4.1 Количество мероприятий проведенных по предупреждению и профилактике правонарушений, совершаемых в общественных местах и на улицах

G4.1= 103,8/102=1,01

Расчет эффективности реализации мероприятий подпрограммы:

Мероприятие 1.1 Создание благоприятных условий для обеспечения деятельности Центра культуры

I1.5= 2,72/1=2,72

Мероприятие 2.1 Организация и проведение мероприятий по работе с детьми и молодежью

I2.1= 3,44/1=3,44

Мероприятие 2.3  Создание благоприятных условий для физической культуры и спорта

I2.3= 1,01/1=1,01

Мероприятие 3.1 Консультирование по вопросам социальной поддержки семей с детьми, в т.ч. многодетных семей.

I3.1= 1,0

Мероприятие 4.1. Проведение на территории сельского поселения мероприятий по профилактике правонарушений.

I4.1  = 1,01

Расчет эффективности реализации основных мероприятий:

Основное мероприятие: "Развитие приоритетных направлений в реализации культурной политики Новоуральского сельского поселения"

J1=2,72*100%=272%

Основное мероприятие: "Развитие физической культуры и спорта и реализация молодёжной политики на территории Новоуральского сельского поселения"

J2=(3,44+1,01)/2*100%=222,5%

Основное мероприятие: "Социальное обеспечение населения и поддержка семей с детьми"

J3=1,0/1*100%=100

Основное мероприятие:  "Профилактика правонарушений на территории Новоуральского сельского поселения"

J4=1,01*100%= 101%

Расчет эффективности подпрограммы

P1=(272%+222,5%+100%+101%)/4=173,8%

Подпрограмма 2

"Жилищное строительство, развитие инфраструктуры и коммунального комплекса Новоуральского сельского поселения"

Расчет уровня финансового обеспечения мероприятий:

Мероприятие 1.1 Создание условий для обеспечения уличного освещения (оплата за электроэнергию, приобретение осветительных приборов и электрических материалов)

V1.1=605912,14/605912,14=1

Мероприятие 1.2  Содержание мест захоронения

V1.2= 910002,90/910002,90=1,00

Мероприятие 1.3  Софинансирование мероприятий по капитальному ремонту реконструкции и модернизации многоквартирных  домов

V1.3=55682,64/55682,64=1

Мероприятие 1.4  Благоустройство территории поселения (выкашивание сорной растительности, уборка территории от мусора, озеленение территории, праздничное оформление территории и др.)

V1.4= 99105,30/99105,30=1

Мероприятие 1.5 Осуществление полномочий по организации водоотведения в границах сельского поселения в части технического обследования систем водоотведения и актуализации схем водоотведения на территории поселения

V1.5== финансирование мероприятия не планировалось

Мероприятие 1.6  Осуществление полномочий по организации водоснабжения в границах сельского поселения в части технического обследования систем водоснабжения и актуализации схем водоснабжения на территории поселения

V1.6= 26301,88/26301,88=1

Мероприятие 1.7. Осуществление полномочий по организации теплоснабжения в границах сельского поселения в части актуализации и корректировки схем теплоснабжения на территории сельского поселения

V1.7=28086,73/28086,73=1

Мероприятие 1.8. Приобретение и установка детской игровой площадки

V1.8=178776,00/178776,00=1

Мероприятие 1.9. Осуществление полномочий по организации газоснабжения населения в части строительства сетей газораспределения по объекту ""Сеть газораспределения по жилой застройке вблизи объекта "Черноглазовский элеватор" Таврического района Омской области", на  осуществление авторского, технологическое подключение сетей

V1.9= финансирование мероприятия не планировалось

Мероприятие 10. Осуществление полномочий по организации газоснабжения населения по объекту "Газоснабжение н.п.Отделение №4 Опытного хозяйства СибНИИСХОЗа  Новоуральского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области"

V1.10=644263,68/644263,68=1

Мероприятие 11. Установка ограждения мемориала в п. Новоуральский

V1.11=84000,02/84000,02=1

Мероприятие 12. Осуществление полномочий по организации в границах поселения электроснабжения населения в части проведения ревизии однотрансформаторных КТП-10/0,4 кВ, расположенной на ст.Жатва по ул.Энергетиков и ул.Привокзальная

V1.12=61920,00/61968,00=1

Мероприятие 2.1  Текущее и сезонное содержание дорог

V2.1=1275097/1386594,31=0,919

Мероприятие 2.2 " Реконструкция и ремонт дорог "

V2.2=200000,00/200000,00=1

Мероприятие 2.3. Полномочия поселения, переданные муниципальному району на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги в п. Новоуральский Таврического муниципального района Омской области (ул. Центральная (от начала примыкания к автомобильной дороге «Тихвинка – Новоуральский – Пристанское», протяженностью 971 метр))

V2.3= финансирование мероприятия не планировалось

Мероприятие 2.4. Полномочия поселения, переданные муниципальному району на выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги в п. Новоуральский Таврического муниципального района Омской области по ул.Студенческая от дома №2 до дома №20, протяженностью 403 м.

V2.4= финансирование мероприятия не планировалось

Мероприятие 2.5  Нанесение дорожной разметки

V2.5=  49152,00/49152,00=1

Расчет степени достижения значения целевого индикатора мероприятий:

1.  Протяженность освещенных частей улиц

G1.1=70,3/68,9=1,02

2. Уровень расходов на содержание мест захоронения по сравнению с прошлым годом

G1.2= 2031,2/101,6=19,99

3. Площадь жилых домов, в отношении которых произведен капитальный ремонт

G1.3=  0/890,9=0

4. Уровень расходов на благоустройство территории поселения по сравнению с уровнем прошлого года

G1.4 = 55,1/102=0,54

5.Наличие актуализированных схем водоотведения Новоуральского сельского поселения

G1.5=100/100=1

6. Наличие актуализированных схем водоснабжения Новоуральского сельского поселения

G1.6=100/100=1

7. Наличие актуализированных схем теплоснабжения Новоуральского сельского поселения

G1.7=100/100=1

8. Количество благоустроенных общественных территорий

G1.8=2/2=1

9. Количество газифицированных улиц

G1.9= финансирование мероприятия не планировалось

10. Протяженность построенного ограждения

G1.10=24/24=1

11. Снижение количества аварий на электротермии жилых домов

G1.11=0/0=1

12. Протяженность построенных отремонтированных и реконструированных  автомобильных дорог (без нарастающего итога)

G2.1-5=0,4/0,6=0,67

Расчет эффективности реализации мероприятий подпрограммы:

Мероприятие 1.1 Создание условий для обеспечения уличного освещения (оплата за электроэнергию, приобретение осветительных приборов и электрических материалов)

I1.1=1,02/1=1,02

Мероприятие 1.2  Содержание мест захоронения

I1.2=19,99/1=19,99

Мероприятие 1.3  Софинансирование мероприятий по капитальному ремонту реконструкции и модернизации многоквартирных  домов

I1.3=0/1= 0

Мероприятие 1.4  Благоустройство территории поселения (выкашивание сорной растительности, уборка территории от мусора, озеленение территории, праздничное оформление территории и др.)

I1.4=0,54/1=0,54

Мероприятие 1.5 Осуществление полномочий по организации водоотведения в границах сельского поселения в части технического обследования систем водоотведения и актуализации схем водоотведения на территории поселения

I1.5= финансирование мероприятия не планировалось

Мероприятие 1.6  Осуществление полномочий по организации водоснабжения в границах сельского поселения в части технического обследования систем водоснабжения и актуализации схем водоснабжения на территории поселения

I1.6= 1/1=1

Мероприятие 1.7. Осуществление полномочий по организации теплоснабжения в границах сельского поселения в части актуализации и корректировки схем теплоснабжения на территории сельского поселения

I1.7=1/1=1

Мероприятие 1.8. Приобретение и установка детской игровой площадки

I1.8=1,00/1,00=1

Мероприятие 1.9. Осуществление полномочий по организации газоснабжения населения в части строительства сетей газораспределения по объекту ""Сеть газораспределения по жилой застройке вблизи объекта "Черноглазовский элеватор" Таврического района Омской области", на  осуществление авторского, технологическое подключение сетей

I1.9= финансирование мероприятия не планировалось

Мероприятие 2.1  Текущее и сезонное содержание дорог

I2.1=

Мероприятие 2.2 " Реконструкция и ремонт дорог "

I2.2=

Мероприятие 2.3. Полномочия поселения, переданные муниципальному району на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги в п. Новоуральский Таврического муниципального района Омской области (ул. Центральная (от начала примыкания к автомобильной дороге «Тихвинка – Новоуральский – Пристанское», протяженностью 971 метр))

I2.3=

Мероприятие 2.4. Полномочия поселения, переданные муниципальному району на выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги в п. Новоуральский Таврического муниципального района Омской области по ул.Студенческая от дома №2 до дома №20, протяженностью 403 м.

Мероприятие 2.5  Нанесение дорожной разметки

I2.1-2.5= 0,67/((0,919+1+1)/3)=0,69

Расчет эффективности реализации основных мероприятий:

Основное мероприятие: "Создание условий устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства на территории  Новоуральского сельского поселения"

J1=(1,02+19,99+0+0,54+1+1+1)/12*100%=204,6%

Основное мероприятие: " Модернизация и развитие автомобильных дорог Новоуральского сельского поселения"

J2=0,69*100%=69%

Расчет эффективности подпрограммы

P2=(204,6%+69%)/2=136,8%

Подпрограмма 3

"Обеспечение безопасности населения Новоуральского сельского поселения"

Расчет уровня финансового обеспечения мероприятий:

Мероприятие 1.1 Создание условий для обеспечения первичных мер пожарной безопасности

V1.1 = 674661,51/674661,51=1

Мероприятие  2.1. Мероприятия, связанные с антитеррористической деятельностью и противодействию экстремизма.

V2.1 = финансирование мероприятия не планировалось

Мероприятие  2.2 Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин

V2.2 = финансирование мероприятия не планировалось

Мероприятие 2.3  Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения Установка дорожных знаков

V2.3 =187000,00/187000,00=1

Мероприятие 2.4.  Полномочия поселения, переданные муниципальному району в соответствии с заключенными соглашениями на оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин

V2.4 =10000,00 /10000,00=1

Мероприятие 3.1   Установка дорожных знаков

V3.1 =249292,00 /249292,00=1

Мероприятие 3.2   Нанесение дорожной разметки

V3.2  = 11700,00/11700,00 =1

Мероприятие 3.3 Обустройство пешеходных переходов, находящихся вблизи школ, расположенных по улице Зеленая, 6Б в н.п.Отделение №4 ОПХ СибНИИСХОЗа, по ул.Школьная, 1А в д.Тихорецкое Новоуральского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области

V3.3  = 658225,16/685692,36 =0,96

Мероприятие 4.1  Установка и обновление наглядной агитации на искусственных водоемах поселения о соблюдении правил безопасности на водных

V4.1 - финансирование мероприятия на 2023 год не планировалось

Мероприятие 4.2. Информирование населения с использованием СМИ о чрезвычайных ситуациях на водных объектах.

V4.2 - финансирование мероприятия не планировалось

Расчет степени достижения значения целевого индикатора мероприятий:

1.1 Доля населения, прошедших обучение мерам пожарной безопасности и правилам поведения в случае возникновения пожара

G1.1=12/14=0,86

2.1 Количество проведенных мероприятий, направленных на недопущение чрезвычайных ситуаций

G2.1= 103,8/103= 1,01

3.1 Снижение количества происшествий на дорогах  Новоуральского сельского  поселения

G3.1=1-0/88,6=1

4.1 Количество людей, погибших на водных объектах Новоуральского сельского поселения на 1000 человек населения.

G4.1=0/0=1

Расчет эффективности реализации мероприятий подпрограммы:

Мероприятие 1.1 Создание условий для обеспечения первичных мер пожарной безопасности

I1.1 = 0,86/1=0,86

Мероприятие  2.1. Мероприятия, связанные с антитеррористической деятельностью и противодействию экстремизма.

I2.1 =

Мероприятие  2.2 Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин

I2.2 =

Мероприятие 2.3  Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения

I2.1-2.3 =1,01/(1+1)/2))=1,01

Мероприятие 2.4.  Полномочия поселения, переданные муниципальному району в соответствии с заключенными соглашениями на оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин

I2.4 =1/1=1

Мероприятие 3.1   Установка дорожных знаков

Мероприятие 3.2   Нанесение дорожной разметки

I3.2 =

Мероприятие 3.3 Обустройство пешеходных переходов, находящихся вблизи школ, расположенных по улице Зеленая, 6Б в н.п.Отделение №4 ОПХ СибНИИСХОЗа, по ул.Школьная, 1А в д.Тихорецкое Новоуральского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области

I3.1 -3.3 =   1 /(1+1+0,96)/3)=1,01

Мероприятие 4.1  Установка и обновление наглядной агитации на искусственных водоемах поселения о соблюдении правил безопасности на водных

Мероприятие 4.2. Информирование населения с использованием СМИ о чрезвычайных ситуациях на водных объектах.

I4.1= I4.2= 1

Расчет эффективности реализации основных мероприятий:

Основное мероприятие 1: "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Новоуральского сельского поселения"

J1=0,86*100%=86%

Основное мероприятие 2: "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Новоуральского сельского поселения"

J2=1,01*100=101%

Основное мероприятие 3:  Обеспечение безопасности дорожного движения в Новоуральском сельском поселении

J3= 1,01*100%=101%

Основное мероприятие 4:  "Содействие обеспечению безопасности людей в местах массового отдыха населения на водных объектах Новоуральского сельского поселения"

J4=100% (т.к. происшествий на водных объектах на территории поселения не было)

Расчет эффективности подпрограммы

P3=(86%+101%+101%+100%)/4=97%

Подпрограмма 4

"Охрана окружающей среды

на территории Новоуральского сельского поселения"

Расчет уровня финансового обеспечения мероприятий:

Мероприятие 1.1  Ликвидация и рекультивация несанкционированных свалок

V1.1 – финансирование мероприятия не планировалось

Мероприятие 1.2 Проведение экологических субботников с привлечением жителей и организаций на территории поселения

V1.2 – финансирование мероприятия не планировалось

Мероприятие 1.3. Организация мероприятий по охране окружающей среды

V1.3 = 107019,00/107019,00=1

Мероприятие 1.4. Осуществление полномочий по  организации содержания мест (площадок) накопления ТКО

V1.4 = 182079,05/182079,05=1

Мероприятие 5. Организация сбора и вывоза на свалки мусора

V1.5 = 260000,00/260000,00=1

Мероприятие 2.1   Приобретение и высадка деревьев и кустарников, устройство клумб, разбивка аллей, уход за насаждениями.

V2.1 – финансирование мероприятия не планировалось

Мероприятие 2.2 Информирование населения о порядке обращения с отходами при их сборе и вывозе, об охране окружающей среды, о благоустройстве поселения

V2.2 – финансирование мероприятия не планировалось

Расчет степени достижения значения целевого индикатора мероприятий:

  - Площадь  участков земли находящихся под несанкционированными свалками на 1000га общей площади

G1.1= 12/12=1

  - Количество проведённых мероприятий по очистке прилегающих  территорий в отчетном году

G1.2-3=5/4=1,25

  - Степень исполнения обязательств по содержанию мест (площадок) накопления ТКО

G1.4=100/100=1

  - Количество высаженных саженцев деревьев и кустарников

G2.1=60/60=1

  - Количество распространённых листовок, памяток, бюллетеней

G2.2=280/300=0,93

Расчет эффективности реализации мероприятий подпрограммы

Мероприятие 1.1  Ликвидация и рекультивация несанкционированных свалок

I1.1  =  1/1=1

Мероприятие 1.2 Проведение экологических субботников с привлечением жителей и организаций на территории поселения

I1.2  =

Мероприятие 1.3. Организация мероприятий по охране окружающей среды

I1.2-1.3 = 1,25/1=1,25

Мероприятие 1.4. Осуществление полномочий по  организации содержания мест (площадок) накопления ТКО

I1.4 = 1/1=1

Мероприятие 1.5. Организация сбора и вывоза на свалки мусора

I1.2, 1.5 = 1,25/1=1,25

Мероприятие 2.1   Приобретение и высадка деревьев и кустарников, устройство клумб, разбивка аллей, уход за насаждениями.

I2.1 = 1/1=1

Мероприятие 2.2 Информирование населения о порядке обращения с отходами при их сборе и вывозе, об охране окружающей среды, о благоустройстве поселения

I2.2 = 0,93/1=0,93

Расчет эффективности реализации основных мероприятий:

Основное мероприятие1: "Очистка территорий населённых пунктов Новоуральского сельского поселения"

J1 =(1+1,25+1+1,25)/4*100%=112,5%

Основное мероприятие 2: "Экологическая культура и просвещение населения Новоуральского сельского поселения"

J2=(1,0+0,93)/2*100%=96,5%

Расчет эффективности подпрограммы

P4=(112,5%+96,5%)/2=104,5%

Подпрограмма 5

"Развитие экономического потенциала Новоуральского сельского поселения"

Расчет уровня финансового обеспечения мероприятий:

Мероприятие 1.1  Замена ламп накаливания на энергосберегаемые в помещениях, на уличном освещении

V1.1 = 41628,00/41628,00=1

Мероприятие 1.2. Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, тепло- и электроснабжение), организация постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и затем признание права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества

V1.2 = финансирование мероприятия не планировалось

Мероприятие 3. Организация управления бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи энергетических ресурсов, с момента выявления таких объектов, в том числе определению источника компенсации возникающих при их эксплуатации нормативных потерь энергетических ресурсов (включая тепловую энергию, электрическую энергию), в частности за счет включения расходов на компенсацию указанных потерь в тариф организации, управляющей такими объектами, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

V1.3 = финансирование мероприятия не планировалось

Мероприятие 2.1 "Участие в организации и финансировании общественных работ "

V2.1 =395032,29/395032,29=1,0

Мероприятие 2.2. "Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет"

V2.2 = 155899,91/155899,91=1

Мероприятие 3.1 "Изготовление технической документации на объекты недвижимости "

V3.1 = финансирование мероприятия не планировалось

Мероприятие 3.2 "Изготовление землеустроительной документации на объекты недвижимости"

V3.2 = 60000,00/60000,00=1

Мероприятие 3.3 "Оценка имущества"

V3.3 = 31600,00/31600,00= 1

Мероприятие 4.1 "Освещение информации о деятельности Администрации"

V4.1= 15960,00/15960,00=1

Мероприятие  4.2. "Повышение профессионального уровня муниципальных служащих"

V4.2= 2000,00/2000,00=1

Мероприятие 4.3. "Обеспечение гарантий лицам, замещавшим должности муниципальной службы "

V4.3=101586,26/101586,26=1,00

Мероприятие 4.4. "Разработка и правовая экспертиза муниципальных правовых актов "

V4.4  – финансирование мероприятия не планировалось

Мероприятие 4.5. "Антикоррупционная экспертиза муниципальных нормативных правовых актов Новоуральского сельского поселения "

V4.5  – финансирование мероприятия не планировалось

Мероприятие 4.6. "Оптимизация размещения заказов на поставки товаров, выполнения работ и оказания услуг для муниципальных нужд Новоуральского сельского поселения"

V4.6    – финансирование мероприятия не планировалось

Мероприятие 4.7. "Осуществление полномочий по утверждению правил землепользования и застройки, по направлению уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее - уведомление о планируемом строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на территориях поселений, принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленными правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов капитального строительства, установленными федеральными законами, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений

V4.7=616,17/616,17=1

Мероприятие 8 "Передача осуществления полномочий в области установления и регулирования тарифов организаций коммунального комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потребителей"

V4.8= финансирование мероприятия не планировалось

Мероприятие 9 "Осуществление  полномочий по обеспечению проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями,  осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством"

V4.9=1495,02/1495,02=1

Мероприятие 10 "Руководство и управление в сфере установленных функций"

V4.10 = 3496398,42/3496398,42=1

Мероприятие 11 "Юридическое сопровождение деятельности поселения"

V4.11=131160,00/131160,00=1

Мероприятие 12. Осуществление полномочий по организации определения схемы размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведение реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, а также организацию экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с ТКО.

V4.12=746,00/746,00=1

Мероприятие 13 "Обеспечение и проведение выборов"

V4.13=  финансирование мероприятия не планировалось

Мероприятие 5.1. "Материально-техническое оснащение Администрации Новоуральского сельского поселения"

V5.1= 328672,94/328672,94=1

Мероприятие 5.2. "Создание условий для обеспечения деятельности учреждения."

V5.2=1653530,7/1653530,70=1

Расчет степени достижения значения целевого индикатора мероприятий:

1.1 Сокращение расходов бюджета Новоуральского  сельского поселения на потребление электроэнергии

G1.1-1.3=2- 92,7/97=1,04

1.2 Доля принятых в муниципальную собственность бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов  от количества выявленных бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов

G1.2 = 0/0=0

1.3 Доля переданных в аренду или безвозмездное пользование бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов  от количества оформленных в муниципальную собственность таких объектов

G1.3 = 0/0=0

2.1 Увеличение численности участников мероприятия по организации и финансированию оплачиваемых общественных работ, временного трудоустройства граждан

G2.1= 21/16=1,31

2.2 Увеличение численности трудоустроенных несовершеннолетних граждан

G2.2=33/18=1,83

3.1 Доля объектов недвижимости, в отношении которых оформлена техническая документация

G3.1= 100/100=1

3.2 Доля объектов недвижимости, в отношении которых оформлена кадастровая документация

G3.2= 100/100=1

3.3  Доля объектов муниципальной собственности, в отношении которых проведена оценка.

G3.3= 100/100=1

4.1 Степень соответствия освещаемой информации о деятельности Администрации требованиям федерального законодательства.

G4.1=100/100=1

4.2 Количество муниципальных служащих Администрации, прошедших профессиональную    переподготовку и повышение квалификации

G4.2=2/2=1

4.3 Степень исполнения обязательств по обеспечению гарантий лицам, замещавшим должности муниципальной службы.

G4.3=100/100=1

4.4 Степень соответствия муниципальных правовых актов Администрации Новоуральского сельского поселения требованиям федерального законодательства и законодательству Омской области

G4.4=100/100=1

4.5 Доля муниципальных нормативных правовых актов Новоуральского сельского поселения прошедших антикоррупционную экспертизу

G4.5=100/100=1

4.6 Доля заказов, размещаемых путем проведения торгов и запросов котировок, в общем объеме заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд

G4.6=0/28=0

4.12 Наличие и актуализация реестра накопления твердых коммунальных отходов

G4.12=100/100=1

5.1 Объем использованных бюджетных средств на материально-техническое оснащение администрации Новоуральского сельского поселения  в общем объеме

G5.1=100/100=1

5.2 Объем использованных бюджетных средств на функционирование деятельности администрации Новоуральского сельского поселения  в общем объеме.

G5.2=100/100=1

Расчет эффективности реализации мероприятий подпрограммы

Мероприятие 1.1  Замена ламп накаливания на энергосберегаемые в помещениях, на уличном освещении

I1.1   =1,04/1,0=1,04

Мероприятие 1.2  Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, тепло- и электроснабжение), организация постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и затем признание права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества

I1.2   – бесхозяйных объектов недвижимого имущества не выявлено

Мероприятие 2.1 "Участие в организации и финансировании общественных работ "

I2.1 =1,31/1,0=1,31

Мероприятие 2.2. "Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет"

I2.2 = 1,83/1=1,83

Мероприятие 3.1 "Изготовление технической документации на объекты недвижимости "

I3.1 = мероприятие не планировалось

Мероприятие 3.2 "Изготовление землеустроительной документации на объекты недвижимости"

I3.2 = 1/1=1

Мероприятие 3.3 "Оценка имущества"

I3.3  = 1/1=1

Мероприятие 4.1 "Освещение информации о деятельности Администрации"

I4.1= 1/1=1

Мероприятие  4.2. "Повышение профессионального уровня муниципальных служащих"

I4.2= 1/1=1

Мероприятие 4.3. "Обеспечение гарантий лицам, замещавшим должности муниципальной службы "

I4.3=1/1=1

Мероприятие 4.4. "Разработка и правовая экспертиза муниципальных правовых актов "

I4.4  =1

Мероприятие 4.5. "Антикоррупционная экспертиза муниципальных нормативных правовых актов Новоуральского сельского поселения "

I4.5  =1

Мероприятие 4.6. "Оптимизация размещения заказов на поставки товаров, выполнения работ и оказания услуг для муниципальных нужд Новоуральского сельского поселения"

I4.6    = 0

Мероприятие 4.7  Осуществление полномочий по утверждению генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля за использованием земель поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений

I4.7=1

Мероприятие 8 "Передача осуществления полномочий в области установления и регулирования тарифов организаций коммунального комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потребителей"

I4.8= мероприятие не планировалось

Мероприятие 4.9 "Осуществление полномочий по обеспечению проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством"

I4.9=1

Мероприятие 4.10 "Руководство и управление в сфере установленных функций"

I4.10 =1

Мероприятие 4.11 "Юридическое сопровождение деятельности поселения"

I4.11 =1

Мероприятие 4.12. Осуществление полномочий по организации определения схемы размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведение реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, а также организацию экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с ТКО.

I4.12 =1/1=1

Мероприятие 4.13 "Обеспечение и проведение выборов"

I4.13 = мероприятие не планировалось

Мероприятие 5.1. "Материально-техническое оснащение Администрации Новоуральского сельского поселения"

I5.1=1/1=1

Мероприятие 5.2. "Создание условий для обеспечения деятельности учреждения."

I5.2=1/1=1

Расчет эффективности реализации основных мероприятий:

Основное мероприятие:  "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Новоуральского сельского поселения"

J1= 1,04/1*100=104%

Основное мероприятие:  "Занятость населения Новоуральского сельского поселения"

J2= 1,31+1,83/2*100%=157%

Основное мероприятие :  "Формирование структуры собственности"

J3=(1+1)/2*100%=100%

Основное мероприятие. "Совершенствование муниципального управления"

J4=(1+1+1+1+1+0+1+1+1+1+1+1+1)/13*100%=92,3%

Основное мероприятие:  "Обеспечение эффективного функционирования деятельности администрации Новоуральского сельского поселения"

J4=(1+1)/2*100%=100%

Расчет эффективности подпрограммы

P5=(104%+157%+100%+92,3%+100)/5=110,7%

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

E=(173,8%+136,8%+97,0%+104,5%+110,7%)/5=124,6%

Вывод об эффективности выполнения муниципальной программы: т.к Е>100% выполнение муниципальной программы эффективно

Приложение №4

к Постановлению Администрации

Новоуральского сельского поселения

№25 от 19 марта 2024 года

Пояснительная записка

о реализации муниципальной программы Новоуральского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области

«Устойчивое развитие территории Новоуральского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области

на 2020-2026 годы» за 2024 год

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Новоуральского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области, их формирования и реализации,  утвержденным постановлением Администрации Таврического муниципального района Омской области от 29 июля 2013 года №65 (далее – Порядок), Администрацией Новоуральского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области (далее – Администрация) подготовлен отчет о реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие территории Новоуральского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области на 2020-2026 годы» (далее – Программа) и на его основе проведена оценка эффективности реализации Программы за 2023 год.

Необходимость разработки Программы была обусловлена созданием условий для динамичного социально- экономического развития Новоуральского сельского поселения Таврического муниципального района.

На реализацию указанной программы в 2023 году запланированы средства в размере 15132600,23 рублей, что на 20,9% ниже уровня прошлого года. Общий объем средств, израсходованных на фактическую реализацию программы в 2023 году составил 14993587,80 рублей, что составляет 99,1% от суммы запланированных средств.

Общая эффективность реализации Программы составила 124,6 процентов, что соответствует критерию эффективного выполнения Программы (более 100 процентов).

Целью подпрограммы «Развитие социально-культурной сферы Новоуральского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области» является создание благоприятных условий для развития социально-культурной сферы, оздоровления социальной среды на территории Новоуральского сельского поселения.

На реализацию подпрограммы  освоено 2018,985 тыс.рублей средств местного бюджета, что в 2,9 раза ниже уровня 2020 года.

В рамках исполнения основного мероприятия «Развитие приоритетных направлений в реализации культурной политики Новоуральского сельского поселения» Управлению культуры за  2023 год из средств местного бюджета были переданы межбюджетные трансферты в размере 1388,3 тыс.рублей на создание условий для организации досуга и обеспечение услугами организаций культуры. За счет этих средств в клубе д.Тихорецкое  проведена электротермия и замена  проводки электроосвещения. Кроме того проведены работы по замене печного отопления на электротермию в клубе н.п.Отделение №1. Приобретена ткать для пошива костюмов для танцевальных коллективов. Произведена замена ламп накаливания на энергосберегающие светодиодные лампы.

На территории поселения в 2023 году работало 47 клубных формирований, в том   числе 26 коллективов художественной самодеятельности, в которых занимаются 331 человек. В связи с послаблением ограничительных мер по коронавирусной инфекции в 2023 году увеличилось число проведенных культурно-массовых мероприятий, которые в 2020 году в основном проводились в режиме Онлайн.  Всего за отчетный период было проведено 573 культурно – массовых мероприятий, в т.ч. 312 детских мероприятий, 170 мероприятий для молодежи.

В отчетном 2023 году удалось обеспечить выполнение целевого индикатора:

1. Численность населения  принявших участие в культурно-массовых мероприятиях организованных Новоуральским ДК и клубами поселения по отношению к количеству граждан принявших участие в культурно-массовых мероприятиях за год предшествующий отчетному составила 273,2%.

В рамках реализации основного мероприятия подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта и реализация молодежной политики Новоуральского сельского поселения» было израсходовано 616,2 тыс. рублей, что составляет  100% от плана.

В спортивных секциях занимается 62 человека. Проводятся массовые спортивно-оздоровительные мероприятия, праздники, спартакиады. В связи с послаблением ограничительных мер по коронавирусной инфекции в 2023 году увеличилось число проведенных спортивно-массовых мероприятий по сравнению с прошлым годом.  За 2023  год на территории поселения проведено 4 спортивных мероприятия. Спортсмены поселения принимали участие в 12  районных соревнованиях.

Результатом участия нашего поселения в зимнем сельском спортивно-культурном празднике “Таврическое - 2023”  стало то, что команда  поселения в комплексном  зачете  заняла  4  место. В июле 2023 года на территории Новоуральского сельского поселения был проведен районный летний спортивно-культурный праздник «Королева спорта – Новоуральский 2023». 54 спортсмена из Новоуральского СП участвовали в 13 видах спорта и в комплексном зачете заняли 6 место.

Ежегодно проводится работа по оборудованию зимних детских площадок (заливка льда на хоккейных коробках, освещение, установка горок). В 2023 году израсходовано 96,4 тыс.рублей на ремонт стадиона. Приобретен спортивный  инвентарь (лыжи, клюшки) – 192 тыс.рублей.

Эффективность реализации основного мероприятия (выше установленного критерия в 2,2 раза) обеспечена за счет перевыполнения плана по количеству детей и молодежи, принявших участие в мероприятиях для молодежи и количеству призовых мест по видам спорта в соревнованиях различного уровня по сравнению с прошлым годом.

В поселении все мероприятия по работе с детьми и молодежью осуществляет отделение МПБУ “Молодежный центр”. За 2023 год было проведено 50 мероприятий  для детей и молодежи, в которых приняло участие 917 человек, израсходовано 14,5 тыс.руб. На территории Новоуральского сельского поселения работает 5 кружков, клуб молодой семьи, в него входит 12 семей, клубы по интересам для молодежи.

В рамках реализации основного мероприятия:  "Профилактика правонарушений на территории Новоуральского сельского поселения" работает штаб ДНД. На заседаниях Совета общественности сельского поселения неоднократно были рассмотрены вопросы, связанные с состоянием криминогенной ситуации, результатами борьбы с преступностью, эффективностью мер по укреплению правопорядка.

В целях профилактики и предупреждения наркомании, алкоголизма и правонарушений в молодежной  среде проводятся интеллектуально-познавательные мероприятия, конкурсы, изготовление и распространение буклетов «Мы за здоровый образ жизни». Количество мероприятий проведенных по предупреждению и профилактике правонарушений увеличился на 3,8% по сравнению с уровнем 2020 года. Было выявлено и уничтожено 5 очагов произрастания дикорастущей конопли площадью 3 га.

Эффективность реализации основного мероприятия составляет 101%

Целью подпрограммы «Жилищное строительство, развитие инфраструктуры и коммунального комплекса Новоуральского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области на 2020 – 2026 годы» является обеспечение устойчивого развития жилищной сферы, обеспечение доступности жилья для граждан и устойчивое функционирование жилищно-коммунального комплекса, формирование сети безопасных автомобильных дорог, обеспечение транспортной доступности Новоуральского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области.

Эффективность реализации данной подпрограммы составила 132,1%.         На реализацию подпрограммы  освоено 4218,3 тыс.рублей средств местного бюджета, что составляет 97,4% плановых значений.

В рамках исполнения основного мероприятия "Создание условий устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства на территории Новоуральского сельского поселения" было израсходовано 2694,1 тыс.рублей, что составляет 100% плановых значений.

Отмечается выполнение планового показателя по расходу средств на обеспечение  уличного освещения, при этом все средства были израсходованы на оплату электроэнергии и замену осветительных приборов.

В полном объеме освоены денежные средства на благоустройство территории поселения. Производится выкашивание сорной растительности, праздничное оформление территории, установлены 2 детские игровые площадки. Вместе с тем уровень расходов на благоустройство территории поселения по сравнению с уровнем прошлого года снизился и составил 55,1%.

Плановый показатель по расходам по содержанию мест захоронения освоен на 100%. Уровень расходов в отчетном периоде по сравнению с прошлым годом увеличился  в 19 раз, за счет финансовых средств направленных на установку ограждения кладбищ в п. Новоуральский и д.Черноглазовка.

Не исполнен показатель по площади жилых домов, в отношении которых произведен капитальный ремонт многоквартирных домов. Ремонт многоквартирных домов, запланированный на 2023 год перенесен на 2022 год.

Осуществлены полномочия по организации теплоснабжения, водоснабжения в границах сельского поселения в части актуализации и корректировки схем теплоснабжения, водоснабжения на территории сельского поселения.

Эффективность реализации данного основного мероприятия составила 204,6%.

В рамках исполнения основного мероприятия "Модернизация и развитие автомобильных дорог Новоуральского сельского поселения " израсходовано 1524,2 тыс.рублей, что составляет 94,3% от плановых значений.

За счет средств дорожного фонда проведен ямочный ремонт дорог асфальтогравийной смесью в п. Новоуральский (ул.Горького, ул.Советская, ул.Зеленая, ул.Юбилейная, ул.Больничная) -200,0 тыс.руб.

Нанесена дорожная разметка в п. Новоуральский, д.Тихорецкое, ст.Жатва – 49,2 тыс.рублей.

На текущее и сезонное содержание дорог, куда отнесены все расходы поселения на очистку дорог от снега, грейдирование и обкос обочин дорог, расчистка кюветов израсходовано 1275,1 тыс. руб., что составляет 91,9 % от плановых назначений.

Достижение эффективности реализации данного основного мероприятия (69%.) было обеспечено за счет выполнения следующего целевого индикатора:

1. Доля автомобильных дорог с твердым покрытием, не отвечающим нормативным требованиям, снизилась на 0,4 км.

Целью подпрограммы «Обеспечение безопасности населения Новоуральского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области на 2020 – 2026 годы» является обеспечение охраны жизни, здоровья граждан, сохранности их имущества, безопасных условий дорожного движения.

Эффективность реализации данной подпрограммы составила 97,0%.         На реализацию подпрограммы  освоено 1165,6 тыс.рублей средств местного бюджета и 625,3 тыс.рублей средств областного бюджета, что составляет 98,5% от плановых значений.

В рамках исполнения основного мероприятия "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Новоуральского сельского поселения" израсходовано 674,7 тыс.рублей на создание условий для обеспечения деятельности в области пожарной безопасности (оплата за электроэнергию и услуг связи по пожарному депо, приобретение и установка пожарных гидрантов), что составляет 100% от плановых значений. Кроме того были проведены профилактические мероприятия с населением по пожарной безопасности.

В рамках исполнения основного мероприятия «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Новоуральского сельского поселения» произведена противопожарная опашка населенных пунктов – 187,0 тыс.рублей, очистка водопропускных труб. Проведены мероприятия по размещению  информационных материалов в средствах массовой информации, на информационных стендах по недопущению и предотвращению чрезвычайных ситуаций.

В 2023 году было проведено обучение  населения по организации мероприятий  по защите населения и территорий от ЧС. План по количеству проведенных мероприятий, направленных на недопущение чрезвычайных ситуаций выполнен на 103,8%.

В рамках исполнения основного мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения транспорта и пешеходов было предусмотрено финансовое обеспечение 919,2 тыс.рублей на  установку дорожных знаков и обустройство пешеходных переходов, расположенных вблизи школ в п. Новоуральский, д. Тихорецкое, н.п. Отделение №4, которые были исполнены не в полном объеме (97,1%- уменьшение сметной стоимости работ за счет возврата затрат при упрощенной системе налогообложения). Проведены мероприятия по размещению  информационных материалов в средствах массовой информации, на информационных стендах по вопросам  безопасности дорожного движения, информирование людей о выполнении ряда правил во избежание возможности возникновения угрозы жизни и здоровью людей.

Выполнение основного мероприятия «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» поселения предполагалось без привлечения средств бюджета поселения. Была установлена наглядная агитация на искусственных водоемах поселения о соблюдении правил безопасности на водных объектах.

Целью подпрограммы "Охрана окружающей среды на территории Новоуральского сельского поселения" является сохранение окружающей среды и обеспечение экологической безопасности на территории Новоуральского сельского поселения

Эффективность реализации данной подпрограммы составила 104,5%.         На реализацию подпрограммы  освоено 549,1 тыс. рублей средств местного бюджета.

В рамках основного мероприятия "Очистка территорий населенных пунктов Новоуральского сельского поселения" в 2023 году из районного бюджета было выделено 107,0 тыс. рублей, которые были израсходованы на санитарную очистку земельных участков под  свалками п. Новоуральский, н.п. Отделение 4, отд. №1, д. Тихорецкое

Регулярно проводятся экологические субботники с привлечением жителей и организаций. Всего проведено 5 мероприятий.

Сбор и транспортировка твердых коммунальных отходов, а также содержание площадок (23 шт) производит МУП «ТОС» в соответствии с утвержденным графиком. Затраты по содержанию мест накопления ТКО составили 182,1 тыс.руб.

Исполнение основного мероприятия "Экологическая культура и просвещение населения Новоуральского сельского поселения" предполагалось без привлечения средств бюджета поселения.

Достижение эффективности реализации основного мероприятия (96,5%) было обеспечено за счет выполнения следующих целевых индикаторов:

1. Количество распространённых листовок, памяток, бюллетеней о порядке обращения с отходами при их сборе и вывозе, об охране окружающей среды, о благоустройстве составило 280 шт, что составляет 93,3% от запланированного показателя.

2. Количество высаженных саженцев деревьев и кустарников 100 %  от запланированного показателя.

Целью подпрограммы «Развитие экономического потенциала Новоуральского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области на 2020 – 2026 годы» является создание благоприятных условий для экономического развития и повышения экономического потенциала Новоуральского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области.

Для достижения этой цели необходимо было выполнить комплекс мероприятий:

1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Новоуральского сельского поселения.

2. Оказание содействия в повышении уровня занятости населения.

3. Формирование структуры собственности сельского поселения.

4. Совершенствование муниципального управления.

5. Обеспечение эффективного функционирования деятельности Администрации Новоуральского сельского поселения.

В рамках снижения потребления электроэнергии и повышения энергетической эффективности было израсходовано 41,6 тыс.рублей, что составляет 100% плановых значений. Была произведена замена ламп накаливания на энергосберегающие светодиодные прожекторы на уличном освещении. В результате перевыполнено плановое назначение показателя по сокрашению расходов бюджета на потребление электроэнергии на 4,3%.

В рамках исполнения основного мероприятия по занятости населения было израсходовано 550,9 тыс.рублей, что составляет 100% плановых значений. В рамках участия в организации общественных работ было трудоустроено 21 человек. План исполнен на 131,2%. По временному трудоустройству несовершеннолетних граждан было трудоустроено 33 человека, план перевыполнен в 1,8 раза.

При решении вопросов по созданию условий для формирования структуры собственности сельского поселения, запланированные средства были освоены на 100%.

На формирование границ земельных участков и постановку на кадастровый учет было израсходовано 60,0 тыс.рублей. За 2023 год поставлен на кадастровый учет и оформлен в собственность Новоуральского сельского поселения земельный участок под автодорогой по ул.Советская. В отношении 2-х земельных участков (межевание кладбища п. Новоуральский, участка под спортивным объектом) были проведены кадастровые работы и осуществлена государственная регистрация прав собственности. Кроме того проведены кадастровые работы по образованию 3-х земельных участков, путем раздела земельного участка под зданием гаража по ул.Центральная.

На оценку имущества муниципальной собственности направлено     31,6 тыс.рублей. В целях реализации объектов недвижимости проведена рыночная оценка здания электроцеха и земельного участка под ним. Проведена оценка рыночной стоимости здания диспетчерской и 3 зданий гаражей в целях определения арендной платы.

Выполнение задачи по повышению эффективности управления муниципальными финансами, устойчивому и эффективному осуществлению полномочий Администрации Новоуральского сельского поселения обеспечено за счет выполнения следующих целевых индикаторов:

1) Для обеспечения доступа к информации о деятельности Администрации в соответствии с Федеральным Законом РФ от 09.02.2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» утверждены положение, перечень информации о деятельности Администрации распоряжением Администрации от 30.05.2011 года № 43. За 2023 год работа в части размещения информации о деятельности Администрации проведена в полном объеме;

2) в Администрации в отношении должностей при приеме на работу соблюдены требования к уровню профессионального образования, знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей. Трое муниципальных служащих прошли обучение по курсу «Контрактная система в сфере закупок в соответствии с 44-ФЗ»;

3) Выполнены обязательства по обеспечению гарантий лицам, замещавшим должности муниципальной службы, обеспечению гарантий Главы сельского поселения в соответствии с Федеральным законом ФЗ-131;

4) степень соответствия муниципальных правовых актов Администрации требованиям федерального законодательства и законодательства Омской области поддерживается на высоком уровне. Удовлетворенные акты прокурорского реагирования на муниципальные правовые акты за отчетный год отсутствуют.  В 2023 году все муниципальные нормативные правовые акты прошли антикоррупционную экспертизу;

5) все муниципальные контракты и договоры Администрации были заключены в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. За 2023 год заключено 8 контрактов с единственным поставщиком без проведения конкурентных способов на сумму 1026,15 тыс. рублей, 236 контрактов на сумму 6699,5 тыс.рублей - это закупки малого объема. Закупки малого объема осуществляются на основании изучения информации о рыночных ценах. Доля закупок, совершаемых без проведения конкурентных процедур (по совокупности цен контрактов, договоров) за 2023 года составила 100%.

6) кассовые расходы, связанные с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных полномочий Администрации поселения составили 3496,4 тыс. рублей, или 100% от годового объёма бюджетных ассигнований по Администрации;

7) отмечается выполнение планового показателя по материально-техническому оснащению деятельности Администрации сельского поселения на 100%.

В целом можно говорить о достаточно высоком уровне исполнения муниципальной программы Новоуральского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области «Устойчивое развитие территории Новоуральского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области на 2020-2026 годы». Мероприятия, запланированные к исполнению на 2023 год и не выполненные в отчетном периоде, будут реализовываться по мере наполняемости бюджета Новоуральского сельского поселения в последующие годы.